## Cover Page
FINAL TEAM ASSIGNMENT
Subject: | Kiểm thử website Quản lý trợ giảng khoa CNTT
Class: | 251_71ITSE41603_01
Members: | Trần Tuấn Khương - Trưởng nhóm
Nguyễn Lê Sinh Hùng
Phạm Hoàng An
Nguyễn Xuân Huyên
Revision History
Date | Description | Version | Changed by | Note
2025-10-04 | Cập nhật phân công giai đoạn đầu | v1.0 | Khương | Cập nhật công việc tuần 1

## Schedule
Status
Task ID | What to do | Done Criteria | Assign to | Estimation |  |  | Actual |  |  | Status | Note | Doing
|  |  |  | Start | End | Duration (hrs) | Start | End | Duration (hrs) |  |  | Done
T01 | Thu thập thông tin và tìm hiểu hệ thống Quản lý Trợ giảng | Hoàn thành khi: người dùng chỉ thấy đúng chức năng theo vai trò - truy cập trái phép bị chặn và hiển thị 403 - menu, nút hành động ẩn hiện theo quyền - có nhật ký (audit) cho thao tác quan trọng | Khương | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 3 |  |  |  | Pending
T02 | Thiết lập môi trường development: JDK, Maven, Selenium, TestNG | Hoàn thành khi: cấu trúc Page Object Model hoàn chỉnh - BaseTest có @BeforeClass/@AfterClass, khởi tạo và đóng driver an toàn - dùng Explicit Wait, không lạm dụng Thread.sleep - bắt ảnh chụp khi thất bại và gắn vào ExtentReports - DataProvider tách dữ liệu test - hỗ trợ chạy song song với ThreadLocal WebDriver - pipeline CI/CD chạy qua và lưu báo cáo artefact | Khương | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 3 |  |  |  | Pending
T03 | Thiết lập cấu trúc thư mục framework (POM structure) | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | Khương | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4 |  |  |  | Pending
T04 | Xây dựng BaseTest class và WebDriver manager | Hoàn thành khi: cấu trúc Page Object Model hoàn chỉnh - BaseTest có @BeforeClass/@AfterClass, khởi tạo và đóng driver an toàn - dùng Explicit Wait, không lạm dụng Thread.sleep - bắt ảnh chụp khi thất bại và gắn vào ExtentReports - DataProvider tách dữ liệu test - hỗ trợ chạy song song với ThreadLocal WebDriver - pipeline CI/CD chạy qua và lưu báo cáo artefact | Khương | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 4 |  |  |  | Pending
T05 | Tạo config file (properties) cho URLs, credentials, browser settings | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | Khương | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 |  |  |  | Pending
T06 | Viết utility class: ScreenshotUtil, WaitUtil, LogUtil | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Khương | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2 |  |  |  | Pending
T07 | Phân tích và liệt kê các chức năng cốt lõi từ tài liệu yêu cầu | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Hùng | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 4 |  |  |  | Pending
T08 | Ưu tiên các chức năng theo mức độ Cao/Trung bình/Thấp | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Hùng | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 3 |  |  |  | Pending
T09 | Thiết kế test cases chi tiết cho phân hệ Login và Dashboard | Hoàn thành khi: tài khoản hợp lệ vào được Dashboard - tài khoản sai hiện thông báo lỗi tiếng Việt rõ ràng - kiểm tra trường bắt buộc và gợi ý tại chỗ - nút hiển/ẩn mật khẩu hoạt động - tùy chọn 'ghi nhớ đăng nhập' hoạt động đúng - khóa tạm sau nhiều lần sai liên tiếp - ghi nhật ký truy cập - ảnh chụp pass/fail bằng Selenium | Hùng | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 5 |  |  |  | Pending
T10 | Thiết kế test cases cho phân hệ "Quản lý học kỳ" (F.1) | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | Hùng | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 4 |  |  |  | Pending
T11 | Rà soát và chuẩn hóa format test cases | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Hùng | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2 |  |  |  | Pending
T12 | Nghiên cứu và tạo Test Strategy Tài liệu hóa | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | Huyền | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 5 |  |  |  | Pending
T13 | Thiết kế test cases cho phân hệ "Quản lý ngành" (F.2) | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | Huyền | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 4 |  |  |  | Pending
T14 | Thiết kế test cases cho phân hệ "Quản lý người dùng" (F.3) | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | Huyền | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 5 |  |  |  | Pending
T15 | Tạo Master Test Case Tài liệu hóa tổng hợp | Hoàn thành khi: tài khoản hợp lệ vào được Dashboard - tài khoản sai hiện thông báo lỗi tiếng Việt rõ ràng - kiểm tra trường bắt buộc và gợi ý tại chỗ - nút hiển/ẩn mật khẩu hoạt động - tùy chọn 'ghi nhớ đăng nhập' hoạt động đúng - khóa tạm sau nhiều lần sai liên tiếp - ghi nhật ký truy cập - ảnh chụp pass/fail bằng Selenium | Huyền | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2 |  |  |  | Pending
T16 | Viết Risk Assessment và Mitigation Plan | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Huyền | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2 |  |  |  | Pending
T17 | Thiết lập môi trường và repository GitHub | Hoàn thành khi: tách cấu hình qua file properties/env - không commit secrets, .gitignore đầy đủ - profile dev/stage/prod hoạt động - log ghi đúng cấp độ và xoay vòng - pipeline CI/CD xanh trên Jenkins/GitHub Actions | An | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2 |  |  |  | Pending
T18 | Thiết lập Maven dependencies: Selenium, TestNG, ExtentReports, Apache POI | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | An | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 3 |  |  |  | Pending
T19 | Tạo file test data mẫu bằng Excel cho data-driven testing | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | An | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 3 |  |  |  | Pending
T20 | Viết ExcelReader utility class | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | An | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 4 |  |  |  | Pending
T21 | Thiết lập Extent Báo cáo Mẫu biểu và configuration | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | An | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 3 |  |  |  | Pending
T22 | Code Rà soát và merge code của Khương | Hoàn thành khi: cấu trúc Page Object Model hoàn chỉnh - BaseTest có @BeforeClass/@AfterClass, khởi tạo và đóng driver an toàn - dùng Explicit Wait, không lạm dụng Thread.sleep - bắt ảnh chụp khi thất bại và gắn vào ExtentReports - DataProvider tách dữ liệu test - hỗ trợ chạy song song với ThreadLocal WebDriver - pipeline CI/CD chạy qua và lưu báo cáo artefact | An | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 3 |  |  |  | Pending
T23 | Xây dựng Page Object Model (POM) cho LoginPage, DashboardPage | Hoàn thành khi: tài khoản hợp lệ vào được Dashboard - tài khoản sai hiện thông báo lỗi tiếng Việt rõ ràng - kiểm tra trường bắt buộc và gợi ý tại chỗ - nút hiển/ẩn mật khẩu hoạt động - tùy chọn 'ghi nhớ đăng nhập' hoạt động đúng - khóa tạm sau nhiều lần sai liên tiếp - ghi nhật ký truy cập - ảnh chụp pass/fail bằng Selenium | Khương | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 |  |  |  | Pending
T24 | Xây dựng POM cho DangKyTroGiangPage (F.5) | Hoàn thành khi: validate email đúng định dạng và không trùng - mật khẩu đáp ứng độ mạnh tối thiểu - xác nhận đồng ý điều khoản trước khi gửi - tạo tài khoản thành công và gửi thông báo/Email xác nhận - xử lý lỗi trùng lặp, dữ liệu thiếu, định dạng sai - ghi log thao tác và ảnh chụp kiểm thử | Khương | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 5 |  |  |  | Pending
T25 | Viết automation scripts cho Login phân hệ | Hoàn thành khi: tài khoản hợp lệ vào được Dashboard - tài khoản sai hiện thông báo lỗi tiếng Việt rõ ràng - kiểm tra trường bắt buộc và gợi ý tại chỗ - nút hiển/ẩn mật khẩu hoạt động - tùy chọn 'ghi nhớ đăng nhập' hoạt động đúng - khóa tạm sau nhiều lần sai liên tiếp - ghi nhật ký truy cập - ảnh chụp pass/fail bằng Selenium | Khương | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 3 |  |  |  | Pending
T26 | Viết automation scripts cho "Quản lý đăng ký trợ giảng" (F.5.1-F.5.3) | Hoàn thành khi: validate email đúng định dạng và không trùng - mật khẩu đáp ứng độ mạnh tối thiểu - xác nhận đồng ý điều khoản trước khi gửi - tạo tài khoản thành công và gửi thông báo/Email xác nhận - xử lý lỗi trùng lặp, dữ liệu thiếu, định dạng sai - ghi log thao tác và ảnh chụp kiểm thử | Khương | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 7 |  |  |  | Pending
T27 | Thiết lập TestNG suite và groups | Hoàn thành khi: giao diện responsive ở độ phân giải phổ biến - điều hướng bằng bàn phím hoạt động, không kẹt phím - tương phản màu đạt tiêu chuẩn cơ bản - nội dung tiếng Việt nhất quán, không lỗi chính tả | Khương | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2 |  |  |  | Pending
T28 | Debug và Sửa failing tests | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | Khương | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2 |  |  |  | Pending
T29 | Thiết kế test cases cho "Quản lý đăng ký trợ giảng" (F.5.1-F.5.5) | Hoàn thành khi: validate email đúng định dạng và không trùng - mật khẩu đáp ứng độ mạnh tối thiểu - xác nhận đồng ý điều khoản trước khi gửi - tạo tài khoản thành công và gửi thông báo/Email xác nhận - xử lý lỗi trùng lặp, dữ liệu thiếu, định dạng sai - ghi log thao tác và ảnh chụp kiểm thử | Hùng | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 7 |  |  |  | Pending
T30 | Thiết kế test cases cho "Quản lý công việc" (F.7.1-F.7.5) | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | Hùng | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 7 |  |  |  | Pending
T31 | Thiết kế test cases cho "Thống kê báo cáo" (F.6.1-F.6.4) | Hoàn thành khi: xuất đúng phạm vi theo bộ lọc - tên file chuẩn và có thời gian - định dạng hỗ trợ: XLSX/PDF/CSV theo yêu cầu - kí tự tiếng Việt hiển thị đúng - kiểm tra quyền tải file | Hùng | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 4 |  |  |  | Pending
T32 | Rà soát và bổ sung trường hợp biên, kịch bản âm | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | Hùng | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 3 |  |  |  | Pending
T33 | Cập nhật Master Test Case Tài liệu hóa | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | Hùng | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 |  |  |  | Pending
T34 | Thiết kế test cases cho "Quản lý ứng tuyển trợ giảng" (F.8.1-F.8.6) | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | Huyền | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 7 |  |  |  | Pending
T35 | Thiết kế test cases cho "Quản lý trợ giảng" (F.9.1-F.9.7) | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Huyền | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 7 |  |  |  | Pending
T36 | Viết Test Plan chi tiết cho toàn bộ dự án | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Huyền | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 6 |  |  |  | Pending
T37 | Chuẩn hóa và format lại tất cả test cases | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Huyền | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 |  |  |  | Pending
T38 | Xây dựng POM cho CongViecPage (F.7) | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | An | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 4 |  |  |  | Pending
T39 | Viết automation scripts cho "Quản lý công việc" (F.7.1-F.7.3) | Hoàn thành khi: xuất đúng phạm vi theo bộ lọc - tên file chuẩn và có thời gian - định dạng hỗ trợ: XLSX/PDF/CSV theo yêu cầu - kí tự tiếng Việt hiển thị đúng - kiểm tra quyền tải file | An | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 6 |  |  |  | Pending
T40 | Viết DatabaseUtil class để validate dữ liệu DB (nếu có access) | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | An | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 4 |  |  |  | Pending
T41 | Triển khai screenshot capture khi test fail | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | An | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2 |  |  |  | Pending
T42 | Thiết lập parallel Thực thi với ThreadLocal WebDriver | Hoàn thành khi: cấu trúc Page Object Model hoàn chỉnh - BaseTest có @BeforeClass/@AfterClass, khởi tạo và đóng driver an toàn - dùng Explicit Wait, không lạm dụng Thread.sleep - bắt ảnh chụp khi thất bại và gắn vào ExtentReports - DataProvider tách dữ liệu test - hỗ trợ chạy song song với ThreadLocal WebDriver - pipeline CI/CD chạy qua và lưu báo cáo artefact | An | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 4 |  |  |  | Pending
T43 | Hỗ trợ Khương debug và Sửa issues | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | An | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 |  |  |  | Pending
T44 | Xây dựng POM cho UngTuyenTroGiangPage (F.8) | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | Khương | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3 |  |  |  | Pending
T45 | Viết automation scripts cho "Quản lý ứng tuyển" (F.8.1-F.8.4) | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | Khương | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 7 |  |  |  | Pending
T46 | Triển khai data-driven testing với TestNG DataProvider | Hoàn thành khi: cấu trúc Page Object Model hoàn chỉnh - BaseTest có @BeforeClass/@AfterClass, khởi tạo và đóng driver an toàn - dùng Explicit Wait, không lạm dụng Thread.sleep - bắt ảnh chụp khi thất bại và gắn vào ExtentReports - DataProvider tách dữ liệu test - hỗ trợ chạy song song với ThreadLocal WebDriver - pipeline CI/CD chạy qua và lưu báo cáo artefact | Khương | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4 |  |  |  | Pending
T47 | Xây dựng POM cho QuanLyTroGiangPage (F.9) | Hoàn thành khi: cấu trúc Page Object Model hoàn chỉnh - BaseTest có @BeforeClass/@AfterClass, khởi tạo và đóng driver an toàn - dùng Explicit Wait, không lạm dụng Thread.sleep - bắt ảnh chụp khi thất bại và gắn vào ExtentReports - DataProvider tách dữ liệu test - hỗ trợ chạy song song với ThreadLocal WebDriver - pipeline CI/CD chạy qua và lưu báo cáo artefact | Khương | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 3 |  |  |  | Pending
T48 | Viết automation scripts cho "Quản lý trợ giảng" (F.9.1-F.9.5) | Hoàn thành khi: xuất đúng phạm vi theo bộ lọc - tên file chuẩn và có thời gian - định dạng hỗ trợ: XLSX/PDF/CSV theo yêu cầu - kí tự tiếng Việt hiển thị đúng - kiểm tra quyền tải file | Khương | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 5 |  |  |  | Pending
T49 | Code tái cấu trúc mã và tối ưu hiệu năng | Hoàn thành khi: p95 thời gian phản hồi dưới 1.5 giây - không phát sinh lỗi 5xx trong 100 yêu cầu đồng thời - truy vấn DB đã tạo chỉ mục cần thiết - bản ghi log không phình to bất thường | Khương | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2 |  |  |  | Pending
T50 | Thiết kế test cases cho "Quản lý lớp học" (F.10.1-F.10.10) | Hoàn thành khi: tìm theo từ khóa và bộ lọc hoạt động - không phân biệt hoa/thường và bỏ dấu tiếng Việt - kết quả đúng, có phân trang nếu nhiều - khi không có kết quả hiển thị trạng thái trống rõ ràng - giữ nguyên tiêu chí lọc sau khi tải lại trang | Hùng | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 8 |  |  |  | Pending
T51 | Thiết kế test cases cho phân hệ còn lại: F.4, F.11, F.12, F.13, F.14 | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Hùng | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 8 |  |  |  | Pending
T52 | Thực hiện manual testing các các phân hệ đã automation | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Hùng | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 4 |  |  |  | Pending
T53 | Ghi nhận và báo cáo bugs phát hiện được | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | Hùng | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 3 |  |  |  | Pending
T54 | Cập nhật trạng thái test Thực thi vào Master Test Case | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | Hùng | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 |  |  |  | Pending
T55 | Thiết kế test cases cho "Quản lý công việc" (F.7.6-F.7.9) | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | Huyền | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4 |  |  |  | Pending
T56 | Chạy toàn bộ automation test suite và ghi nhận kết quả | Hoàn thành khi: giao diện responsive ở độ phân giải phổ biến - điều hướng bằng bàn phím hoạt động, không kẹt phím - tương phản màu đạt tiêu chuẩn cơ bản - nội dung tiếng Việt nhất quán, không lỗi chính tả | Huyền | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 6 |  |  |  | Pending
T57 | Phân tích test kết quả và categorize bugs | Hoàn thành khi: giao diện responsive ở độ phân giải phổ biến - điều hướng bằng bàn phím hoạt động, không kẹt phím - tương phản màu đạt tiêu chuẩn cơ bản - nội dung tiếng Việt nhất quán, không lỗi chính tả | Huyền | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 4 |  |  |  | Pending
T58 | Viết Test Tóm tắt Báo cáo cho tuần 2-3 | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | Huyền | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 6 |  |  |  | Pending
T59 | Cập nhật Test Plan và Test Strategy dựa trên findings | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | Huyền | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 |  |  |  | Pending
T60 | Chuẩn bị slides demo cho stakeholder | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Huyền | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 |  |  |  | Pending
T61 | Xây dựng POM cho ThongKeBaoCaoPage (F.6) | Hoàn thành khi: xuất đúng phạm vi theo bộ lọc - tên file chuẩn và có thời gian - định dạng hỗ trợ: XLSX/PDF/CSV theo yêu cầu - kí tự tiếng Việt hiển thị đúng - kiểm tra quyền tải file | An | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3 |  |  |  | Pending
T62 | Viết automation scripts cho "Thống kê báo cáo" (F.6.1-F.6.4) | Hoàn thành khi: xuất đúng phạm vi theo bộ lọc - tên file chuẩn và có thời gian - định dạng hỗ trợ: XLSX/PDF/CSV theo yêu cầu - kí tự tiếng Việt hiển thị đúng - kiểm tra quyền tải file | An | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 8 |  |  |  | Pending
T63 | Triển khai Apache POI để đọc và verify Excel files | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | An | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 5 |  |  |  | Pending
T64 | Thiết lập CI/CD pipeline với GitHub Actions | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | An | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 4 |  |  |  | Pending
T65 | Duy trì và Sửa flaky tests | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | An | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 3 |  |  |  | Pending
T66 | Tạo comprehensive Extent Báo cáo | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | An | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 |  |  |  | Pending
T67 | Viết automation scripts cho các phân hệ còn thiếu: F.10, F.11, F.13 | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Khương | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 8 |  |  |  | Pending
T68 | Code Rà soát toàn bộ automation codebase | Hoàn thành khi: cấu trúc Page Object Model hoàn chỉnh - BaseTest có @BeforeClass/@AfterClass, khởi tạo và đóng driver an toàn - dùng Explicit Wait, không lạm dụng Thread.sleep - bắt ảnh chụp khi thất bại và gắn vào ExtentReports - DataProvider tách dữ liệu test - hỗ trợ chạy song song với ThreadLocal WebDriver - pipeline CI/CD chạy qua và lưu báo cáo artefact | Khương | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 4 |  |  |  | Pending
T69 | Tạo README.md hướng dẫn Thiết lập và chạy test | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | Khương | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2 |  |  |  | Pending
T70 | Sửa tất cả bugs và failing tests | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | Khương | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 4 |  |  |  | Pending
T71 | Lưu trữ code và push lên repository | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Khương | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 1 |  |  |  | Pending
T72 | Tham gia viết Cuối cùng Báo cáo | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | Khương | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 |  |  |  | Pending
T73 | Finalize tất cả test cases còn thiếu | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Hùng | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4 |  |  |  | Pending
T74 | Thực hiện exploratory testing tìm bugs bổ sung | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Hùng | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 |  |  |  | Pending
T75 | Cập nhật Bug Báo cáo với Trạng thái và retest kết quả | Hoàn thành khi: form hiển thị đúng dữ liệu hiện tại - lưu thay đổi hợp lệ thành công, dữ liệu cập nhật trong DB - ngăn lưu khi không thay đổi gì - ghi lịch sử chỉnh sửa (người, thời điểm) - ảnh chụp trước/sau và log | Hùng | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3 |  |  |  | Pending
T76 | Tính toán test metrics: coverage, pass rate, defect density | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Hùng | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3 |  |  |  | Pending
T77 | Rà soát và approve Cuối cùng Test Báo cáo | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | Hùng | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 4 |  |  |  | Pending
T78 | Viết phần Test kết quả & Analysis cho Cuối cùng Báo cáo | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | Hùng | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2 |  |  |  | Pending
T79 | Biên soạn Cuối cùng Test Báo cáo (báo cáo chính) | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | Huyền | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 10 |  |  |  | Pending
T80 | Tổng hợp và format tất cả test cases vào appendix | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Huyền | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3 |  |  |  | Pending
T81 | Viết Executive Tóm tắt và Conclusion | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Huyền | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 3 |  |  |  | Pending
T82 | Rà soát và proofread toàn bộ tài liệu | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Huyền | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2 |  |  |  | Pending
T83 | Chuẩn bị slide thuyết trình Cuối cùng presentation | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả trên ExtentReports - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | Huyền | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2 |  |  |  | Pending
T84 | Viết automation scripts cho các phân hệ F.12, F.14 | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | An | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 6 |  |  |  | Pending
T85 | Thiết lập scheduled test Thực thi (cron job hoặc Jenkins) | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | An | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3 |  |  |  | Pending
T86 | Tạo User Guide cho framework (cho người tiếp quản) | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | An | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 4 |  |  |  | Pending
T87 | Sao lưu toàn bộ test data, configs, Báo cáo | Hoàn thành khi: số liệu khớp với dữ liệu nguồn theo kỳ lọc - tổng hợp và chỉ số tính đúng công thức - biểu đồ hiển thị đúng và có chú giải - có chức năng in/xuất - thời gian tải dưới 3 giây với dữ liệu chuẩn | An | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2 |  |  |  | Pending
T88 | Tạo Cuối cùng Thực thi Báo cáo với tất cả metrics | Hoàn thành khi: thêm bản ghi hợp lệ thành công và xuất hiện trong danh sách - bắt lỗi trường bắt buộc và khóa chính trùng - UI hiển thị thông báo thành công/thất bại - có kiểm thử dữ liệu biên (ECP/BVA) - ghi log thao tác và ảnh chụp trước/sau | An | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2 |  |  |  | Pending
T89 | Hỗ trợ team chuẩn bị demo và presentation | Hoàn thành khi: điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đo được - đủ test case bao phủ luồng chính và ngoại lệ - báo cáo kết quả đầy đủ - qua rà soát chéo trong nhóm - mã, test và tài liệu đã cập nhật | An | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3 |  |  |  | Pending